迎宾阁改造项目

- 竞争性谈判文件

- 项目编号：AHCX2025YL019

- 采购人：芜湖城市园林集团股份有限公司

- 代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

目  录

第一章 竞争谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 工程量清单

第五章 响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

- 一、项目基本情况

- 1、项号目编号：AHCX2025YL019

- 2、项目名称：迎宾阁改造项目

- 3、招标内容：详见采购需求及采购清单。

- 4、最高限价：145万元，报价不得高于最高限价。

- 5、质量标准：合格

- 6、工期要求：60个日历天

二、申请人资格要求

- 1、 资质要求：须是同时具备以下①和②资质的独立法人：①须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；②须具备特种工程专业承包不分等级或特种工程（结构补强）专业承包资质；并具有有效的安全生产许可证；

- 2、承担本项目的项目负责人要求：须具备建筑工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

- 3、本项目不接受联合体投标。

- 三、竞争谈判文件的获取

- 1、时间：2025年05月21日至2025年05月25日15：00

- 2、地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）。

- 3、方式：在芜湖城市园林集团股份有限公司官网（www.whcsyl.com）和安徽城讯工程造价咨询有限公司官网（www.ahchengxun.cn）自行下载竞争性谈判文件。

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2025年05月25日15：00

- 地点：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼（城讯公司）

- 五、开启

- 时间：同响应文件提交截止时间

- 地点：同响应文件提交地点

- 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：芜湖城市园林集团股份有限公司

地 址：芜湖市镜湖区九华中路205号

联系方式：窦老师  13515533668

2、采购代理机构信息

名 称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

地 址：芜湖市镜湖区九华中路205号副楼一楼

联系方式：徐工 13855381161

- 七、代理服务费：中标供应商领取中标通知书时，应向采购代理机构缴纳代理服务费。

开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

- 开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

- 账号：2250 0789 6801 0000 02

- 本项目代理服务费金额：代理服务费按差额累进法计算（工程类项目代理服务费低于4000元的按4000元支付，工程类项目代理服务费最高不超过10万元，超过10万元的按10万元支付）：

- 1、若中标价＜100万元：代理服务费=[中标价×0.5%]*0.5。

- 2、若100万元≤中标价＜500万元：代理服务费=[100万元×0.5%+（中标价-100万元）×0.35%]*0.5。

八、投标保证金

1、园林集团入库供应商且已缴纳入库风险金,无需缴纳投标保证金。（如中标后无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金的，将从中标人入库风险金中按本项目投标保证金金额等额扣除）。其他投标人均需提交足额投标保证金，投标保证金以银行转账的形式汇入指定账户（缴纳时请注明“单位名称+项目名称”）。未中标人自开标次日起四周内退还其投标保证金（无息）。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；

(2)中标人无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金；

(3)投标人存在弄虚作假行为的。

- 2、投标保证金金额：人民币（大写）贰万元整（小写20000.00元）。

- 3、投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。

- 4、投标保证金账户信息：

开户名称：安徽城讯工程造价咨询有限公司

- 开户银行：徽商银行芜湖环城路支行

- 账号：2250 0789 6801 0000 02

- 九、履约保证金：

- 1、履约保证金的形式：保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账）。

- 2、履约保证金的金额：合同中约定。

- 3、中标人在接到中标通知书后7天内，向采购人提交履约保证金。采购人收到履约保证金后，退还中标人的投标保证金。

- 4、履约保证金账户

- 开户名称：芜湖城市园林集团股份有限公司

- 开户银行：徽商银行环城路支行

- 账号：1100 9010 2100 0181 928

采购人：芜湖城市园林集团股份有限公司

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

2025年05月21日

第二章 供应商须知

一、响应文件份数和签署

- 1、提供响应文件贰份(一份标明为“正本”，其余标明为“副本”),装袋密封递交。正本与副本不一致时，以“正本”为准。

- 2、响应文件正本和所有副本均需书写清晰。

- 3、响应文件内容均须加盖供应商公章。

- 4、供应商编制和提交响应文件所需费用自理。

二、响应文件的评价、比较和成交

- 1、评审委员会审查供应商的响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求，审查不合格的响应文件不再进行后续一对一谈判。

- 2、评审委员会对有效响应供应商采取竞价谈判，供应商二次报价不得高于上一轮报价（一次报价）。以二轮报价最低价作为该项目中标价，如二轮最低报价相同时，则报价相同的供应商继续竞价，直至选出最低价。

- 所有参与本项目报价并愿意接受最低价的供应商，均可进行“以房抵工”比例的竞争，填报“以房抵工”比例（供应商在填报时应填报10%及以上的整数）。

- 报价最低的供应商在“以房抵工”比例评审时享受3%的奖励。（例如：报价最低的供应商如果填报“以房抵工”比例为25%，评审时该供应商按28%进行评审，结算时仍按其填报的25%进行结算）。

- “以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人，最高评审比例相同时，则同比例供应商需再次填报“以房抵工”比例(不得低于上一轮)，直至选出“以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人。

3、响应供应商不足3家或经评审后有效响应供应商不足2家时，宣布流标。

- 4、评审委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

第三章   采购需求

一、项目内容

迎宾阁改造项目主要是对镜湖公园迎宾阁主体结构进行保护修缮，房屋建筑面积约830㎡，项目总维修面积约3040㎡，地上2层，砖石结构，屋顶为木质结构。主要内容有楼地面修缮，墙体面层加固，梁板柱加固，屋顶梁架木构建修缮等（具体详见清单及图纸）。

二、资质要求

1、须是同时具备以下①和②资质的独立法人：①须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；②须具备特种工程专业承包不分等级或特种工程（结构补强）专业承包资质；并具有有效的安全生产许可证。

2、拟任本项目负责人（项目经理）为建筑工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书。（提供证书扫描件加盖单位公章）

三、工程质量监督

工程质量要求：合格；技术标准和要求：按国家、行业以及地方标准、规范和规程执行。成交供应商要监督施工人员按安全规范要求进行施工，提供必要的安全防护措施，在施工现场设置必要的安全提示和标志。

四、进度款支付

本项目无工程预付款，工程款按月支付实际工程量的85%，工程办完结算并经审计确认后，付至结算价的97%；余款待缺陷责任期满，无质量争议一次性付清。（缺陷责任期24个月）。

五、其他要求

1、在项目实施过程中，如遇特殊情况，招标人有权调整本项目所述工程内容和范围。

2、在加固工程中若发现原结构构件有开裂、腐蚀、锈蚀、老化以及与图纸及清单不一致的情况，施工单位应进行记录检查结构损坏的程度，及时与设计及业主联系，得到设计及业主同意后方可继续相关的修复工作。

3、保修工作范围：详见《工程质量保修书》

4、项目施工所使用的所有材料需具备产品合格证，使用的水泥须为海螺牌。其中高延性混凝土材料由甲方提供，其余施工材料均由供应商自行承包。

5、中标人中标后须制定施工进度计划（进度计划须按阶段细化人员、设备配置），并于合同签订后7日内经监理机构审核后上报招标人。中标人因人员、机械、材料、资金投入不足或管理不到位等自身原因造成工期延误，工期延误违约金的计算方法为：工程延误超过合同工期10%以下的，每延误一天，中标人按合同价款的万分之五向招标人支付违约金；工程延误超过合同工期10%以上的，每延误一天，中标人按合同价款的万分之十向招标人支付违约金。工期延误超过合同工期20%以上的，招标人有权解除合同，并追究相关经济损失。在规定工期内完工，质量验收合格。验收不合格的，及时整改，整改工期计入总工期。非中标人原因导致的工期延长，不计入中标人工期考核。

6、中标人不得擅自更换投标时所报项目经理、施工负责人、设计负责人、施工技术负责人及合同中约定的其他项目部成员；确需更换的，须报经招标人书面同意，并按规定办理变更手续。变更后人员的执业资格、业绩、获奖情况等条件不低于招标要求的资格条件及评标的获益条件，并承担以下违约金：项目经理按1万元/人次；施工负责人1万元/人次（如项目经理和施工负责人为同一人，则2万元/人次）；施工技术负责人按0.5万元 /人次；其他人员按0.5万元/人次。未经招标人书面同意或未按规定办理变更手续的，中标人不得更换，否则招标人有权解除合同，由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失。

7、供应商必须遵照安徽省及芜湖市对农民工工资专款专用的相关管理规定，符合有关制度要求，严格按照要求及时足额发放农民工工资，不能以延迟付款等一切理由为借口拖欠农民工工资。

8、供应商要积极配合在规定的时间内办理工程实体和竣工验收资料及档案的移交。

9、所有参与本项目报价并愿意接受最低价的供应商，均可进行“以房抵工”比例的竞争，填报“以房抵工”比例（供应商在填报时应填报10%及以上的整数）。

报价最低的供应商在“以房抵工”比例评审时享受3%的奖励。（例如：报价最低的供应商如果填报“以房抵工”比例为25%，评审时该供应商按28%进行评审，结算时仍按其填报的25%进行结算）。

“以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人，最高评审比例相同时，则同比例供应商需再次填报“以房抵工”比例(不得低于上一轮)，直至选出“以房抵工”评审比例最高的供应商为中标人。

中江城建集团电子房票使用手册

https://mp.weixin.qq.com/s/NdbtVG8h113Kkrc9Ge2dZg

# 第四章 工程量清单

1. 工程量清单说明通则

1.1本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。

2. 投标报价说明通则

2.1工程量清单中的每一子目必须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.3全费用综合单价报价，工程量清单组价。供应商编制响应文件时应对施工期间除可能出现的政策、施工环境和市场的变化以及由于采购人分期付款带来的资金占用风险等可能影响工程造价的因素，作出正确的评估，并体现到投标报价中。否则，造成的经济风险责任自负。尤其是工程材料，无论是政策变化还是市场变化引起的价格变动，工程实施中供应商不得要求调整（除非合同另有约定）。

2.4人工费工资标准应严格执行采购文件及相关规定；

2.5措施费：措施费计算按现行安徽省工程量清单费用标准执行以及采购文件报价格式文件要求计算。

2.6税金：供应商须按采购文件规定计算。

3. 工程量清单编制说明

3.1清单编制说明详见附件：

3.2补充说明：

- 工程量清单报价表

- (详见附件)

# 第五章 响应文件格式

一、竞争谈判响应声明

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

1、根据你方招标工程项目编号为（项目编号） 的  （项目名称）  工程竞争谈判采购文件，经考察项目现场和研究上述工程采购文件的投标须知、图纸、合同条款、工程量清单、相关技术要求及其他招标资料后，我方愿意以人民币（大写）                元(￥        )，并按上述图纸、合同条款、工程量清单技术要求及贵单位提供的其他招标资料要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、如我方中标，我方保证本工程不转包、分包。

3、如我方中标，我方拟派       为本工程项目负责人，身份证号：      ，在本工程竣工前不予变更。

4、如我方中标，我方保证按合同中规定的开工日期开始施工，在投标工期内完工并交付全部工程，并确保该工程竣工验收质量达到      标准。

5、如果我方中标，我方将按照合同条款的规定提交履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

6、我方同意所提交的响应文件，从采购文件规定的投标截止期开始，在投标有效期内有效，在此期间内如中标，我方将受此约束。

7、你方的中标通知书及采购文件和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：(盖章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人（盖章）：

联系电话（传真）：

开户银行名称：

开户银行账号（基本账户）：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日

二、法定代表人授权委托书

（适用于授权委托人参加投标）

本授权委托书申明，我     (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现授权委托     (姓名)为我方代理人，参加       (采购人名称)             (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评审、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            （盖章或签字）

代理人身份证号码：                     联系电话：

性别:

年龄：

供应商：               (盖章)

法定代表人：             （盖章或签字）

法定代表人身份证号码：

签发日期:     年   月  日

须提供法定代表人及授权委托人身份证正反两面扫描件或复印件

三、法定代表人证明

（适用于法定代表人参加投标）

（法定代表人姓名）系              （供应商名称）法定代表人，职务为             （职务名称）。

特此证明。

法定代表人身份证号码：                    ；

供应商全称 (盖章)

年   月   日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件或复印件

### 四、澄清函（格式）

### 澄清函（评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正）

项目名称：                                          项目编号：

| 需澄清的内容 | 供应商名称： |
| --- | --- |
| 供应商说明并签字 | 供应商盖章， 或者由法定代表人或其授权的代表签字： 日期： |
| 评标委员会意见 |  |
| 评标委员会签字 | 日期： |

### 五、投标报价表格式（详见工程量清单报价表）

### 六、投标保证金

如采用电汇、转账方式，提供汇款转账凭证。

如采用保函方式，提供银行保函、保证保险、担保保函等形式。

投标保函

编号：

致：

鉴于：                         （下称“投标人”）根据贵方发出的编号为                的竞争性谈判文件拟向贵方投标承接            项目。根据竞争性谈判文件，投标人需向贵方提交投标保函。

根据保函申请人                  的申请，我单位（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过      （币种）                        元（大写）的投标保函（下称“本保函”）。

一、本保函为独立保函，见索即付。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的索赔文件且符合本保函约定的，保证人将在收到索赔文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：

1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标；或

（2）投标人中标后未与受益人签约；或

（3）投标人中标后未向受益人缴纳履约保证金或提交可接受的履约保函。

2.本保函正本原件。

3.为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交保证人柜台。

二、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。

三、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。

四、本保函一经开立即生效，于     年    月    日保证人对公营业时间结束时失效（若该日为非营业时间，则以该日之前的最后一个营业日为准）。本保函失效后，受益人应立即将本保函正本原件退回保证人，但无论是否退回，本保函自失效日起均视为自动失效，保证人在本保函项下的保证责任和义务自动解除。

五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方应向保证人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

保证人：

（签章）

有权签字人：

开具日期：

年     月     日

注：

1.允许投标人实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。

2.投标人开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效的查询途径（网址链接及查询方式）。

七、二次报价函（格式）

致：安徽城讯工程造价咨询有限公司

1.在参与了             项目(项目编号:           )竞争性谈判后，我方愿意以投标报价（大写              ）（小写              ）的价格（含税）承担本次谈判范围的所有内容；

2.如果我方成交，我方将保证在招标人要求的工期内完成本项目的内容，并达到招标人规定的要求；

3.在合同书正式签署之前，本报价将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力；

4.我方愿意提供谈判文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.我们完全接受竞争性谈判文件中的相关规定。如有违反，招标人有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

投标人（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年    月    日

注：每个报价人需打印空白报价函，预先加盖单位公章和法定代表人（负责人）或授权委托人签字，不放入投标文件，用于竞争性谈判后的报价。

八、“以房抵工”比例填报单（  次）

- 致（招标人）：

1、在参与了             项目(项目编号:           )本次竞争性谈判后，我方愿意按本次谈判确定的最低价投标报价(大写)                        (含税)承担本次谈判范围内的所有内容；

2、我方愿意将本项目结算价的    %，以中江集团“电子房票”结算；

3、如果我方中标，我方将保证在招标人要求的工期内完成本项目的内容，并达到招标人规定的要求；

4、在合同书正式签署之前，本单据将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力:

5、我方愿意提供谈判文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

6、我们完全接受竞争性谈判文件中的相关规定。如有违反，招标人有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

- 投标人（盖章）

- 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

- 年   月   日

注：每个报价人另打印空白“以房抵工”比例填报单，预先加盖单位公章和法定代表人（负责人）或授权委托人签字，不放入投标文件，用于竞争性谈判后的报价。

九、企业相关证书及其他材料

- 1、营业执照（全部内容）复印件

- 2、其它相关资料复印件（供应商可以增加）

- 3、其他材料：谈判文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其他内容（格式略）